## 2020.07
2020年07月第2周 - 周工作计划 2020.07.06～2020.07.10 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-07-10
ICB-2007201 | 【设计】 | 战斗系统基础规则 | P0 | 纸牌君 | 未开始 | 按时完成 | [8 empty] | 完成
ICB-2007202 | 【设计】 | 探索系统基础规则 | P0 | 狗子 | 未开始 | 延迟完成 | [8 empty] | 完成
ICB-2007203 | 【配置】 | 探索装备配置与文案包装 | P0 | 23点 | 未开始 | [9 empty] | 完成
ICB-2007204 | 【配置】 | 卡牌配置与文案包装 | P0 | 23点 | 未开始
ICB-2007205 | 【设计】 | 世界观背景补全 | P2 | 23点 | 未开始
ICB-2007206 | 【设计】 | 项目资源规范 | P2 | 纸牌君 | 未开始
ICB-2007207 | 【开发】 | 卡牌配置表接入 | P0 | 纸牌君 | 未开始 | [9 empty] | 完成
ICB-2007208 | 【开发】 | 装备配置表接入 | P0 | 纸牌君 | 未开始 | [9 empty] | 完成
ICB-2007209 | 【开发】 | 战斗系统底层代码重构 | P0 | 纸牌君 | 未开始 |  |  |  | 提交验收 | 提交验收
ICB-2007210 | 【美术】 | 人物莎夏（含立绘、Q版小人） | P0 | 米粥 | 未开始
ICB-2007211 | 【界面】 | 战斗场景HUD | P1 | 米粥 | 未开始
ICB-2007212 | 【界面】 | 战斗结算界面 | P1 | 米粥 | 未开始
ICB-2007213 | 【美术】 | 战斗场景原画 | 待定 | 米粥 | 未开始
2020年07月第3周 - 周工作计划 2020.07.13～2020.07.17 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-07-13 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2020-07-17
ICB-2007301 | 【设计】 | 策划人物 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007302 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007303 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007304 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2007305 | 【配置】 |  | /
ICB-2007306 | 【配置】
ICB-2007307 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007308 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2007309 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2007310 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2007311 | 【开发】 |  | /
ICB-2007312 | 【开发】
ICB-2007313 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007314 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2007315 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2007316 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2007317 | 【界面】 |  | /
ICB-2007318 | 【界面】
ICB-2007319 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2007320 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2007321 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2007322 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2007323 | 【测试】 |  | /
ICB-2007324 | 【测试】
2020年07月第4周 - 周工作计划 2020.07.20～2020.07.24 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-07-20 |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2020-07-24
ICB-2007401 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007402 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007403 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007404 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2007405 | 【配置】 |  | /
ICB-2007406 | 【配置】
ICB-2007407 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007408 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2007409 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2007410 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2007411 | 【开发】 |  | /
ICB-2007412 | 【开发】
ICB-2007413 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007414 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2007415 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2007416 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2007417 | 【界面】 |  | /
ICB-2007418 | 【界面】
ICB-2007419 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2007420 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2007421 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2007422 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2007423 | 【测试】 |  | /
ICB-2007424 | 【测试】
2020年07月第5周 - 周工作计划 2020.07.27～2020.07.31 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-07-27 |  | 2020-07-28 |  | 2020-07-29 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31
ICB-2007501 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007502 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007503 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007504 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2007505 | 【配置】 |  | /
ICB-2007506 | 【配置】
ICB-2007507 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007508 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2007509 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2007510 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2007511 | 【开发】 |  | /
ICB-2007512 | 【开发】
ICB-2007513 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2007514 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2007515 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2007516 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2007517 | 【界面】 |  | /
ICB-2007518 | 【界面】
ICB-2007519 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2007520 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2007521 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2007522 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2007523 | 【测试】 |  | /
ICB-2007524 | 【测试】
Formulas:
周二 = [周一]+1
周三 = [周二]+1
周四 = [周三]+1
周五 = [周四]+1

## 2020.08
2020年08月第1周 - 周工作计划 2020.08.01～2020.08.05 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-08-01 |  | 2020-08-02 |  | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | 2020-08-05
ICB-2008101 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008102 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008103 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008104 | 【设计】 |  | 待定 | [6 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008105 | 【配置】 |  | / | [6 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008106 | 【配置】 | [8 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008107 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008108 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成 |  | 确认评估
ICB-2008109 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 |  |  |  |  | 提交验收 |  | 提交评估 |  |  | 完成 |  | 确认评估
ICB-2008110 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008111 | 【开发】 |  | / | [11 empty] | 完成
ICB-2008112 | 【开发】
ICB-2008113 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008114 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2008115 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2008116 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2008117 | 【界面】 |  | /
ICB-2008118 | 【界面】
ICB-2008119 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2008120 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2008121 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2008122 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2008123 | 【测试】 |  | /
ICB-2008124 | 【测试】
2020年08月第2周 - 周工作计划 2020.08.08～2020.08.12 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-08-08 |  | 2020-08-09 |  | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | 2020-08-12
ICB-2008201 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008202 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008203 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008204 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2008205 | 【配置】 |  | /
ICB-2008206 | 【配置】
ICB-2008207 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008208 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2008209 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2008210 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2008211 | 【开发】 |  | /
ICB-2008212 | 【开发】
ICB-2008213 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008214 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2008215 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2008216 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2008217 | 【界面】 |  | /
ICB-2008218 | 【界面】
ICB-2008219 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2008220 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2008221 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2008222 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2008223 | 【测试】 |  | /
ICB-2008224 | 【测试】
2020年08月第3周 - 周工作计划 2020.08.15～2020.08.19 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-08-15 |  | 2020-08-16 |  | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-08-19
ICB-2008301 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008302 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008303 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008304 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2008305 | 【配置】 |  | /
ICB-2008306 | 【配置】
ICB-2008307 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008308 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2008309 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2008310 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2008311 | 【开发】 |  | /
ICB-2008312 | 【开发】
ICB-2008313 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008314 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2008315 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2008316 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2008317 | 【界面】 |  | /
ICB-2008318 | 【界面】
ICB-2008319 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2008320 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2008321 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2008322 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2008323 | 【测试】 |  | /
ICB-2008324 | 【测试】
2020年08月第4周 - 周工作计划 2020.08.22～2020.08.26 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-08-22 |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-26
ICB-2008401 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008402 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008403 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008404 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2008405 | 【配置】 |  | /
ICB-2008406 | 【配置】
ICB-2008407 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008408 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2008409 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2008410 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2008411 | 【开发】 |  | /
ICB-2008412 | 【开发】
ICB-2008413 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008414 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2008415 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2008416 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2008417 | 【界面】 |  | /
ICB-2008418 | 【界面】
ICB-2008419 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2008420 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2008421 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2008422 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2008423 | 【测试】 |  | /
ICB-2008424 | 【测试】
2020年08月第5周 - 周工作计划 2020.08.29～2020.09.02 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2020-08-29 |  | 2020-08-30 |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | 2020-09-02
ICB-2008501 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008502 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008503 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008504 | 【设计】 |  | 待定
ICB-2008505 | 【配置】 |  | /
ICB-2008506 | 【配置】
ICB-2008507 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008508 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-2008509 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-2008510 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-2008511 | 【开发】 |  | /
ICB-2008512 | 【开发】
ICB-2008513 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-2008514 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-2008515 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-2008516 | 【美术】 |  | 待定
ICB-2008517 | 【界面】 |  | /
ICB-2008518 | 【界面】
ICB-2008519 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-2008520 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-2008521 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-2008522 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-2008523 | 【测试】 |  | /
ICB-2008524 | 【测试】
Formulas:
周二 = [周一]+1
周三 = [周二]+1
周四 = [周三]+1
周五 = [周四]+1

## 模板
2018年12月第1周 - 周工作计划 2018.12.03～2018.12.07 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2018-12-03 |  | 2018-12-04 |  | 2018-12-05 | 2018-12-06 |  | 2018-12-07
ICB-1812101 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812102 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812103 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812104 | 【设计】 |  | 待定 | [6 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812105 | 【配置】 |  | / | [6 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812106 | 【配置】 | [8 empty] | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812107 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812108 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成 |  | 确认评估
ICB-1812109 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 |  |  |  |  | 提交验收 |  | 提交评估 |  |  | 完成 |  | 确认评估
ICB-1812110 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测 |  |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812111 | 【开发】 |  | / | [11 empty] | 完成
ICB-1812112 | 【开发】
ICB-1812113 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812114 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-1812115 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-1812116 | 【美术】 |  | 待定
ICB-1812117 | 【界面】 |  | /
ICB-1812118 | 【界面】
ICB-1812119 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-1812120 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-1812121 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-1812122 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-1812123 | 【测试】 |  | /
ICB-1812124 | 【测试】
2018年12月第2周 - 周工作计划 2018.12.10～2018.12.14 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2018-12-10 |  | 2018-12-11 |  | 2018-12-12 | 2018-12-13 |  | 2018-12-14
ICB-1812201 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812202 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812203 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812204 | 【设计】 |  | 待定
ICB-1812205 | 【配置】 |  | /
ICB-1812206 | 【配置】
ICB-1812207 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812208 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-1812209 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-1812210 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-1812211 | 【开发】 |  | /
ICB-1812212 | 【开发】
ICB-1812213 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812214 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-1812215 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-1812216 | 【美术】 |  | 待定
ICB-1812217 | 【界面】 |  | /
ICB-1812218 | 【界面】
ICB-1812219 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-1812220 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-1812221 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-1812222 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-1812223 | 【测试】 |  | /
ICB-1812224 | 【测试】
2018年12月第3周 - 周工作计划 2018.12.17～2018.12.21 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2018-12-17 |  | 2018-12-18 |  | 2018-12-19 | 2018-12-20 |  | 2018-12-21
ICB-1812301 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812302 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812303 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812304 | 【设计】 |  | 待定
ICB-1812305 | 【配置】 |  | /
ICB-1812306 | 【配置】
ICB-1812307 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812308 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-1812309 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-1812310 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-1812311 | 【开发】 |  | /
ICB-1812312 | 【开发】
ICB-1812313 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812314 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-1812315 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-1812316 | 【美术】 |  | 待定
ICB-1812317 | 【界面】 |  | /
ICB-1812318 | 【界面】
ICB-1812319 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-1812320 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-1812321 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-1812322 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-1812323 | 【测试】 |  | /
ICB-1812324 | 【测试】
2018年12月第4周 - 周工作计划 2018.12.24～2018.12.28 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2018-12-24 |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-26 | 2018-12-27 |  | 2018-12-28
ICB-1812401 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812402 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812403 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812404 | 【设计】 |  | 待定
ICB-1812405 | 【配置】 |  | /
ICB-1812406 | 【配置】
ICB-1812407 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812408 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-1812409 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-1812410 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-1812411 | 【开发】 |  | /
ICB-1812412 | 【开发】
ICB-1812413 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1812414 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-1812415 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-1812416 | 【美术】 |  | 待定
ICB-1812417 | 【界面】 |  | /
ICB-1812418 | 【界面】
ICB-1812419 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-1812420 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-1812421 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-1812422 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-1812423 | 【测试】 |  | /
ICB-1812424 | 【测试】
2019年01月第1周 - 周工作计划 2018.12.31～2019.01.04 | [7 empty] | 任务时间表
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 优先级 | 负责人员 | 任务状态 | 完成情况 | 备注 |  | 周一 |  | 周二 |  | 周三 | 周四 |  | 周五
[9 empty] | 2018-12-31 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 | 2019-01-03 |  | 2019-01-04
ICB-1901101 | 【设计】 | 策划任务 | P0 |  | 未开始 | 按时完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1901102 | 【设计】 |  | P1 |  | 进行中 | 延迟完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1901103 | 【设计】 |  | P2 |  | 已完成 | 额外完成 |  |  |  | 提交验收 |  |  |  |  | 完成
ICB-1901104 | 【设计】 |  | 待定
ICB-1901105 | 【配置】 |  | /
ICB-1901106 | 【配置】
ICB-1901107 | 【开发】 | 开发任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1901108 | 【开发】 |  | P1 |  | 开发中 |  |  |  |  | 提交评估 | [6 empty] | 确认评估
ICB-1901109 | 【开发】 |  | P2 |  | 待送测 | [6 empty] | 提交评估 |  |  |  |  | 确认评估
ICB-1901110 | 【开发】 |  | 待定 |  | 已送测
ICB-1901111 | 【开发】 |  | /
ICB-1901112 | 【开发】
ICB-1901113 | 【美术】 | 美术任务 | P0 |  | 未开始 |  |  |  |  | 完成
ICB-1901114 | 【美术】 |  | P1 |  | 进行中
ICB-1901115 | 【美术】 |  | P2 |  | 已完成
ICB-1901116 | 【美术】 |  | 待定
ICB-1901117 | 【界面】 |  | /
ICB-1901118 | 【界面】
ICB-1901119 | 【测试】 | 测试任务 | P0 |  | 未开始
ICB-1901120 | 【测试】 |  | P1 |  | 已送测
ICB-1901121 | 【测试】 |  | P2 |  | 待上线
ICB-1901122 | 【测试】 |  | 待定 |  | 已上线
ICB-1901123 | 【测试】 |  | /
ICB-1901124 | 【测试】
Formulas:
周二 = [周一]+1
周三 = [周二]+1
周四 = [周三]+1
周五 = [周四]+1